|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Протоколом заседания регионального наблюдательного совета по реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Астраханской области  от 24.01.2024 № 1 |

**Дорожная карта участия образовательного кластера «Туризм и сфера услуг» Астраханской области в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству**

| **№** | **Мероприятие** | **Крайняя дата реализации** | **Результат** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Установление взаимодействия с региональным оператором | 25.01.2024 | Соглашение о сотрудничестве | Сетевые организации образовательного кластера, профильные организации |
| **2** | Определение перечня компетенций для кластера (из перечня рекомендованных компетенций Чемпионатного движения) | 25.01.2024 | Перечень компетенций | Министерство образования и науки Астраханской области, Региональный координационный центр Астраханской области, профильные организации |
| **3** | Согласование перечня компетенций, выбранных кластером, с региональным оператором на предмет включения в состав компетенций РЭЧ | 25.01.2024 | Внесение компетенций, предложенных кластером, в перечень компетенций РЭЧ и в ЦПЧ | Министерство образования и науки Астраханской области |
| **4** | Согласование с региональным оператором возможности проведения части компетенций на базе кластера или ОО | 25.01.2024 | Площадка проведения соревнований по компетенциям регионального этапа Чемпионата – не менее 1 ед. | Министерство образования и науки Астраханской области |
| **5** | Определение организаций-партнеров реализации мероприятий Чемпионатного движения | 01.02.2024 | Соглашение о предоставлении вакансий и/или профильных стажировок для победителей и призеров регионального этапа Чемпионатов | Министерство образования и науки Астраханской области, Региональный координационный центр Астраханской области, профильные организации |
| **6** | Контроль внесения данных по конкурсантам, экспертам и иным лицам в ЦПЧ | Перед каждым этапом мероприятий Чемпионатного движения | Корректно заполненные профили в ЦПЧ | Базовая организация |
| **7** | Обеспечение участия представителей кластера в соревновательной части регионального этапа Чемпионатов | 30.04.2024 | Не менее 30 человек, в том числе конкурсантов, экспертов-наставников, волонтеров, | Министерство образования и науки Астраханской области, базовая организация, сетевые организации |
| **8** | Обеспечение участия представителей кластера в качестве индустриальных экспертов соревновательных мероприятий по компетенциям в рамках регионального этапа Чемпионатов | 30.04.2024 | 1 человек в 1 компетенции (индустриальных экспертов по профильным компетенциям) | Базовая организация |
| **9** | Проведение профориентационных мероприятий на площадке кластера (образовательной организации или предприятия) во время проведения регионального этапа Чемпионатов | 30.04.2024 | Не менее 100 человек – посетителей (школьников с сопровождающими, а также иных лиц) | Базовая организация, сетевые организации |
| **10** | Обеспечение участия представителей кластера в рамках деловой программы регионального этапа Чемпионатов | 30.04.2024 | 1. Организация и проведение не менее 1 профильной секции (круглого стола, дискуссии, стратегической сессии или иного мероприятия) для развития компетенций, выбранных кластером с обязательным участием представителей органов власти (экономика, промышленность, образование) и представителей профильных индустрий (не менее 10 человек), суммарно не менее 30 человек.  2. Участие в секциях, организованных другими учреждениями, - не менее 20 человек (в т.ч. преподавателями, сотрудниками и студентами) | Центр опережающей профессиональной подготовки, базовая организация, сетевые организации |
| **11** | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий регионального этапа Чемпионатов (с участием представителей кластера) | 30.04.2024 | Не менее 12 публикаций (1 ед. в неделю), в том числе о конкурсантах, экспертах, предприятиях партнерах, вакансиях, стажировках для победителей и призеров на доступных информационных ресурсах и в социальных сетях. | Базовая организация |
| **12** | Определение лучших практик подготовки по выбранным кластером компетенциям | 30.04.2024 | Предложения по доработке образовательных программ | Профильные организации |
| **13** | Обеспечение участия в итоговом (межрегиональном) этапе представителей кластера | 01.07.2024 | В случае прохождения на данный этап – участие в соревновательной, деловой программе, информационное сопровождение (не менее 5 публикаций) | Базовая организация, сетевые организации |
| **14** | Внедрение лучших практик подготовки по выбранным кластером компетенциям | 01.09.2024 | Внедрение в образовательные программы и модули | Базовая организация, сетевые организации |
| **15** | Обеспечение участия в финале Чемпионатов представителей кластера | 01.12.2024 | Участие в соревновательной части *(в случае приглашения на данный этап – для студентов),* деловой программе *(обязательно не менее 1 представителя кластера),* информационное сопровождение (*не менее 5 публикаций)* | Министерство образования и науки Астраханской области, Региональный координационный центр Астраханской области, профильные организации |
| **16** | Формирование отчетности по участию представителей кластера в каждом из мероприятий Чемпионатного движения | После РЭЧ  После итогового (межрегионального этапа)  После финального этапа | По установленным формам региональным оператором (количественные и качественные показатели) в установленные сроки | Региональный координационный центр Астраханской области, профильные организации |